## Project WBS
PROJECT WBS
TaskID | Task | Assign | From | To | Total Time (hour) | Previous Tasks | % completed | Note
Quản lý dự án
1 | Lập kế hoạch dự án | Phan Nguyễn Minh Kha | 2018-06-03 | 2018-10-03 | 5 |  | 80%
2 | Lập kế hoạch quản lý rủi ro | Trần Hoàng Long | 2018-06-03 | 2018-10-03 | 5
3 | Vẽ sơ đồ perl | Trần Tấn Long | 2018-08-03 | 2018-10-03 | 4 | Lập kế hoạch dự án
4 | Vẽ sơ đồ gantt | Trần Tấn Long | 2018-08-03 | 2018-10-03 | 4 | Vẽ sơ đồ perl
5 | Review | Phan Nguyễn Minh Kha | 2018-10-03 | 2018-11-03 | 2
Ước tính chi phí và kích thước
6 | Ước lượng kích thước phần mềm | Trần Tấn Long | 2018-12-03 | 14/3/2018 | 3
7 | Ước lượng chi phí phần mềm | Trần Hoàng Long | 2018-12-03 | 14/3/2018 | 3 | Lập kế hoạch dự án
8 | Review | Phan Nguyễn Minh Kha | 14/3/2018 | 14/3/2018 | 2
Quản lý cấu hình
9 | Lập kế hoạch quản lý cấu hình | Phan Nguyễn Minh Kha | 15/3/2018 | 17/3/2018 | 8
10 | Phân quyền truy cập, lưu trữ các file | Phan Nguyễn Minh Kha | 19/3/2018 | 21/3/2018 | 4 | Lập kế hoạch quản lý cấu hình
11 | Mô hình hoá yêu cầu nghiệp vụ | Trần Hoàng Long | 19/3/2018 | 22/3/2018 | 8 | Lập kế hoạch quản lý cấu hình
12 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Trần Tấn Long | 19/3/2018 | 22/3/2018 | 8 | Lập kế hoạch quản lý cấu hình
13 | Review | Phan Nguyễn Minh Kha | 22/3/2018 | 22/3/2018 | 4
Thiết kế CSDL+Giao diện
14 | Khảo sát yêu cầu | Trần Tấn Long | 23/3/2018 | 25/3/2018 | 2
15 | Mô hình hoá nghiệp vụ(Use Case Specifiction) | Trần Hoàng Long | 23/3/2018 | 25/3/2018 | 4 | Khảo sát yêu cầu
16 | Activity Diagram + Mockup Screen | Phan Nguyễn Minh Kha | 23/3/2018 | 25/3/2018 | 4 | Use case specifiction
17 | Class Diagram + Sequence Diagram | Trần Tấn Long | 26/3/2018 | 31/3/2018 | 4 | Use case specifiction
18 | Database | Phan Nguyễn Minh Kha | 26/3/2018 | 31/3/2018 | 6 | Class Diagram + Sequence Diagram
19 | Thiết kế giao diện | Trần Hoàng Long | 26/3/2018 | 31/3/2018 | 6 | Phân tích thiết kế CSDL
20 | Review | Phan Nguyễn Minh Kha | 31/3/2018 | 31/3/2018 | 4
Thực hiện phần mềm
21 | Cài đặt các module ứng dụng | Phan Nguyễn Minh Kha | 2018-02-04 | 15/4/2018 | 60 | Phân tích thiết kế CSDL, Phân tích thiết kế giao diện
22 | Tích hợp hệ thống | Trần Hoàng Long | 16/4/2018 | 19/4/2018 | 16 | Cài đặt các module ứng dụng
23 | Review | Phan Nguyễn Minh Kha | 19/4/2018 | 20/4/2018 | 10
Quản lý chất lượng
24 | Test ứng dụng, ghi lỗi, sửa lỗi | Phan Nguyễn Minh Kha | 20/4/2018 | 23/4/2018 | 16 | Tích hợp hệ thống
25 | Lập báo cáo test, báo cáo chất lượng | Trần Tấn Long | 24/4/2018 | 26/4/2018 | 8 | Test ứng dụng, ghi lỗi, sửa lỗi
26 | Review | Phan Nguyễn Minh Kha | 26/4/2018 | 26/4/2018 | 4
Đóng gói, triển khai phần mềm
27 | Đóng gói, hosting trên server | Trần Hoàng Long | 24/4/2018 | 2018-02-05 | 28 | Test ứng dụng, ghi lỗi, sửa lỗi
28 | Chuẩn bị presentation | Phan Nguyễn Minh Kha | 24/4/2018 | 2018-02-05 | 12
29 | Tài liệu hướng dẫn sử cài đặt, sử dụng | Trần Hoàng Long | 2018-02-05 | 2018-05-05 | 4
30 | Đóng gói tất cả tài liệu | Trần Tấn Long | 2018-05-05 | 2018-07-05 | 4
31 | Review | Phan Nguyễn Minh Kha | 2018-07-05 | 2018-09-05 | 4
|  |  |  | Total Time Estimated | 256

## Risk Mgmt Plan
RISK MANAGEMENT PLAN
No | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Effects | Probability | Strategy | Strategy Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Ref
Risk Group | Risk Type | Effects | Probability | Affects | Strategy | Member
C1 - Customers & Users | Technology | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Product | Avoidance strategy | Phan Nguyễn Minh Kha
C2 - Scope & requirement | People | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Project | Minimization strategy | Trần Tấn Long
C3 - Execution | Organization | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Business | Contingency plan | Trần Hoàng Long
C4 - Environment | Tools | 4 (catastroph) | 50 - 75% (High) |  |  | Phan Nguyễn Minh Kha+Trần Hoàng Long
| Scope & Requirement |  | > 75% (Very high)
Estimation